
附件1

赤壁市2026年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
	序号
	乡镇/部门
	村
	项目

名称
	项目

子类型
	建设

内容
	项目总投资
	资金来源
	实施期限

（年/月-年/月）
	预期绩效目标
	联农带农富农利益联结机制（简述）
	责任

单位
	责任人
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	中央衔接资金
	省级衔接资金
	市级衔接资金
	县级衔接资金
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	合计：32个项目，产业项目（含发展新型农村集体经济200万元）共960万元，产业占比72.89%
	2130
	1317
	0
	0
	0
	813
	
	
	
	
	
	

	一、产业项目类
	19个项目
	1385
	760
	0
	0
	0
	625
	
	
	
	
	
	

	1
	茶庵

岭镇
	中心

坪村
	茶庵岭镇中心坪村特色农产品服务中心
	
	冻库200平方米及设备安装
	28
	28
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户112户503人受益
	增加集体经济收入3万元
	茶庵岭镇
	汪华强
	

	2
	车埠镇
	车埠村
	车埠镇车埠村温氏养鸡棚
	
	新建温氏养鸡棚3600平方米
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户77户242人受益
	村组集体效益3万元，带动周边5人提供就业岗位
	车埠镇
	王迪
	2.生猪（家禽及蛋制品）

	3
	赤壁镇
	九毫

堤村
	赤壁镇九毫堤村长江绿谷现代化农创中心
	
	新建2000平方米连体大棚2个，400平方米蔬菜大棚80个，100平方米冷库一座
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户70户183人受益
	村组集体效益5万元，带动周边10人提供就业
	赤壁镇
	陆世波
	少数民族发展

资金、5.蔬菜

	4
	赤马

港街

道
	杨泗

庙村
	赤马港街道办事处杨泗庙村猕猴桃果园配套设施建设
	
	增设配套设施冷库200平方米
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户92户345人受益
	带动周边2人提供就业岗位
	赤马港街道
	何勇
	9.特色水果

	5
	官塘

驿林

场
	紫金

山分场
	2026年欠发达国有林场巩固提升项目
	
	紫金山分场新建60亩标准化中药材种植基地，林地清理、整地、栽植、施肥、除草、护栏建设
	70
	70
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动林场职

工30人受

益
	村组集体效益3万元，带动周边5人就业
	官塘驿林场
	宋勇华
	国有贫困林场、7.中药材

	6
	官塘

驿镇
	洋泉

畈村
	官塘驿镇洋泉畈村食用菌烘干车间
	
	新建食用菌烘干车间600平方米
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户62户212人受益
	村组集体效益2万元，带动周边3人就业
	官塘驿镇
	杨春磊
	

	7
	官塘

驿镇
	大贵村
	官塘驿镇大贵村竹木制品深加工车间
	
	新建800平方米竹木制品深加工车间
	70
	70
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户75户295人受益
	村组集体效益2万元，带动周边4人就业
	官塘驿镇
	杨春磊
	6.竹

	8
	黄盖

湖镇
	付家

垸村
	黄盖湖镇付家垸村联栋蔬菜大棚基地项目
	
	新建3000平方米联栋蔬菜大棚
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户25户90人受益
	村组集体效益1万元，带动周边2人就业
	黄盖湖镇
	宋灿宇
	5.蔬菜

	9
	陆水

湖街道
	玄素

洞村
	陆水湖街道玄素洞村十六组农产品加工车间建设项目
	
	新建钢结构车间400平方米
	35
	35
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户65户178人受益
	村组集体效益1万元，带动周边5人就业
	陆水湖街道
	但汉骞
	

	10
	神山镇
	马铺村
	神山镇马铺村8组新建猕猴桃果园
	
	流转30亩土地，引进大约2千棵果苗，搭建平顶棚架，利用滴灌种植，铺设水、电、路。
	40
	40
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户56户217人受益
	村组集体效益2万元，带动周边5人就业
	神山镇
	陈绍军
	9.特色水果

	11
	神山镇
	洪岭村
	神山镇洪岭村2组新建猕猴桃种植基地
	
	种植2千棵树苗，利用大棚、滴灌种植，建设管护房一间50平，铺设水、电、路。
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户50户125人受益
	村组集体效益1.5万元，带动周边3人就业
	神山镇
	陈绍军
	9.特色水果

	12
	余家桥乡
	丛林村
	余家桥乡丛林村二组梨园升级改造项目
	
	梨树及杂草清障220亩，土地机械翻种220亩，翻耕深度40厘米以上，树蔸清理干净。
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户11户69人受益
	村组集体效益2万元，带动周边5人就业
	余家桥乡
	许国欣
	9.特色水果

	13
	赵李

桥镇
	伴旗

山村
	赵李桥镇伴旗山村一组新建肉牛养殖基地项目
	
	建设2000平方米养殖大棚
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户81户324人受益
	村组集体效益1万元，带动周边2人就业
	赵李桥镇
	魏思
	

	14
	中伙

铺镇
	李家

港村
	中伙铺镇李家港村茶叶加工车间
	
	新建钢结构450平方米车间
	42
	42
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户49户150人受益
	村组集体效益2万元，带动周边3人就业
	中伙铺镇
	吴亚森
	4.茶叶

	15
	中伙铺镇
	琅桥村
	中伙铺镇琅桥村水洞山果园基地项目（盘活）
	
	贡柚除杂清表、管理用房80平方米、打井一座
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户56户197人受益
	带动周边1人就业
	中伙铺镇
	吴亚森
	9.特色水果

	16
	中伙铺镇
	董家

岭村
	中伙铺镇董家岭村养猪场产业配套设施
	
	养猪场运输道路一公里硬化，3米宽，16厚，C30砼
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户65户269人受益
	带动周边2人就业
	中伙铺镇
	吴亚森
	2.生猪（家禽及蛋制品）

	17
	农业

农村局
	
	光伏扶贫提档升级
	
	24座光伏电站提档升级
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动24座

光伏电站创收
	提供24座光伏电站发电收益
	农业农村局
	吴普清
	

	二、乡村建设行动
	8个项目
	328
	180
	0
	0
	0
	148
	
	
	
	
	
	

	18
	茶庵岭镇
	青石

桥社区
	茶庵岭镇青石桥社区烂泥垄水库清淤项目
	
	烂泥垄水库清淤13000立方米
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户62户218人受益
	带动2人就业
	茶庵岭镇
	汪华强
	

	19
	车埠镇
	芙蓉村
	车埠镇芙蓉村四组、十组道路硬化
	
	芙蓉村四组、十组道路硬化，宽3米，厚16厘米，砼强度C30
	21
	21
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户59户199人受益
	方便群众出行
	车埠镇
	王迪
	

	20
	车埠镇
	黄土村
	车埠镇黄土村一组池塘清淤、一二组公路硬化工程
	
	黄土村一组池塘约8亩清淤，一二组约800米公路路面硬化
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户49户131人受益
	方便群众出行
	车埠镇
	王迪
	

	21
	赤壁镇
	太平

口村
	赤壁镇太平口村进村道路边坡挡土墙
	
	新建进村道路边坡挡土墙600立方米
	35
	35
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户87户336人受益
	方便群众出行
	赤壁镇
	陆世波
	

	22
	官塘

驿镇
	葛仙山村
	官塘驿镇葛仙山村六组进山公路硬化
	
	一公里硬化，3米宽，16厚，C30砼
	21
	21
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户56户183人受益
	方便群众出行
	官塘驿镇
	杨春磊
	

	23
	柳山湖镇
	宝塔

山村
	柳山湖镇产业发展及企业配套电力基础设施补短板工程
	
	抗旱基站电力基础设施建设等
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户57户191人

受益
	产业设施配套
	柳山湖镇
	李功胜
	

	24
	神山镇
	凤凰村
	神山镇凤凰村12组道路硬化
	
	12组1公里道路硬化，宽3米，厚16厘米，砼强度C30
	21
	21
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户57户191人受益
	方便群众出行
	神山镇
	陈绍军
	

	25
	余家桥乡
	
	余家桥乡三个小微项目
	
	余家桥村300米、光荣桥村段家十组300米、冷家湖村六家垄400米三个村断头路硬化，3米宽，16厚，C30砼。1米宽路

肩
	21
	21
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户264户1043人受益
	方便群众出行
	余家桥乡
	许国欣
	

	26
	中伙

铺镇
	洪水

铺村
	中伙铺镇洪水铺村五组晒谷场
	
	村湾晒谷场780平方米硬化
	8
	8
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动脱贫户37户120人受益
	方便群众出行
	中伙铺镇
	吴亚森
	

	三、巩固三保障成果
	1个项目
	170
	170
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	27
	农业农村局
	
	2026年“雨露计划”补助资金
	
	预计2026年“雨露计划”助学补助170万元，资助学生900人/次。
	170
	170
	0
	0
	0
	0
	2026年1月-2026年12月
	教育帮扶
	脱贫户（监

测户）子女

职业教育补助
	农业农村局
	吴普清
	

	四、发展新型农村集体经济项目
	1个项目
	240
	200
	0
	0
	0
	40
	
	
	
	
	
	

	28
	中共

赤壁

市委

组织部
	
	余家桥乡冷家湖村创业孵化（水果加工）车间项目
	
	新建600平方米的加工车间
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动就业
	冷家湖村发展新型农村集体经济项目
	余家桥乡
	许国欣
	9.特色水果

	29
	中共

赤壁

市委

组织部
	
	毕畈村新建60亩蔬菜基地
	
	平整土地60亩，进行抽槽分厢；建设4.5万米滴灌设施；有机肥30吨；蔬菜温棚20亩；机耕路300米；库房3间共100平方米；配套电力设施（三相四线铺设300米，电线杆6根，3kW高压泵2台套）等
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动就业
	毕畈村发展新型农村集体经济项目
	神山镇
	陈绍军
	5.蔬菜

	30
	中共

赤壁

市委

组织部
	
	官塘驿镇随阳村新建加工车间
	
	新建500平方米的加工车间
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动就业
	随阳村发展新型农村集体经济项目
	官塘驿镇
	杨春磊
	

	31
	中共

赤壁

市委

组织部
	
	柳山湖镇宝塔山村共富车间
	
	新建约1000平方米厂房及相关配套设施建设、新建约1200米线路
	120
	120
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	带动就业
	宝塔山村发展新型农村集体经济项目
	柳山湖镇
	李功胜
	

	五、项目管理费
	1个项目
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	32
	农业

农村局
	
	2026年项目管理费
	
	用于项目踏勘、设计、预算、评审、验收审计等环节的费用支出
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	2026年1月—2026年12月
	项目管理费
	
	农业农村局
	吴普清
	



