## 问题清单
附件1
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动问题清单
单位名称：赤壁市水利和湖泊局 |  |  |  |  | 填报日期：2022年6月30日
序号 | 问题基本情况 | 问题类型 | 问题来源 | 收集人 | 解决办法 | 是否解决 | 是否纳入任务清单 | 备注
1 | 赤壁镇八把刀村灌溉渠道淤塞严重，影响今年农田灌溉 | 基础设施（水电气） | 八把刀村村民反映 | 方育才 | 准备对15km淤塞河道进行清淤整治 | 否 | 是
2 | 柳山湖镇宝塔山村抗旱机站部分设备损坏，管理房破损影响抗旱 | 基础设施（水电气） | 宝塔山村书记反映 | 熊亚平 | 计划取消跌水阀，在出水管出口加装拍门,对管理房加固改造 | 否 | 是
3 | 中伙镇罗县村部分路段没有安装路灯问题 | 基础设施（其他） | 罗县村村委会反映 | 李顺才 | 纳入2022年移民项目--美丽家园建设 | 否 | 是
4 | 柳山湖镇团山村部分地段环境较差，没有进行绿化 | 基础设施（其他） | 团山村村委会反映 | 叶应礼 | 纳入2022年移民项目--美丽家园省级示范村创建 | 否 | 是
5 | 赤马港河道堤防标准不高，存在行洪不畅问题 | 基础设施（水电气） | 村镇结合乡村振兴规划需求 | 朱明星 | 赤马港巩固提升工程正在抓紧施工 | 否 | 是
6 | 陆水湖水库荆泉港水质未达标，周边环境差 | 基础设施（水电气） | 村镇结合乡村振兴规划需求 | 马粲 | 截污纳管，清淤，种植净化水质的水生植物等 | 否 | 是
7 | 赵李桥镇蓼坪村、柳林村，茶庵岭镇八王庙村、青石桥社区管网存在老化漏损问题 | 基础设施（水电气） | 蓼坪村、柳林村、八王庙村、青石桥社区村民反映 | 雷国安 | 纳入农村饮水安全巩固提升工程 | 否 | 是
8 | 赤壁镇、柳山湖镇、黄盖湖镇、沧湖开发区等镇村区域主支管管网老化，水漏损严重，供水保障率低。 | 基础设施（水电气） | 赤壁镇、柳山湖镇、黄盖湖镇、沧湖开发区村民反映 | 鲍红清 | 纳入赤壁市赤壁镇长江取水及管网改造工程，主要对管网更新改造，安装智能化水表 | 否 | 是
9 | 神山镇管网老化、供水保障率低。 | 基础设施（水电气） | 神山镇村民反映 | 朱大兴 | 纳入赤壁市农村供水一体化保障工程，主要对管网更新改造，安装智能化水表 | 否 | 是
10 | 中伙铺镇洪水铺村管网老化破损，水压、水量低。 | 基础设施（水电气） | 洪水铺村村民反映 | 朱大兴 | 纳入赤壁市农村供水一体化保障工程，主要对管网更新改造 | 否 | 是
11 | 中伙铺镇南山村六组启闭闸损坏 | 基础设施（水电气） | 南山村村委反映 | 肖柏林 | 对原闸进行维护保养，对启闭闸进行更新 | 否 | 是
12 | 赤马港营里社区部分闸、渠损坏 | 基础设施（水电气） | 营里村委反映 | 肖柏林 | 营里闸进行拆除重建，对渠道进行整修 | 否 | 是
13 | 柳山湖镇团山村当家塘淤塞，生态环境较差 | 基础设施（水电气） | 团山村书记反映 | 王金清 | 进行清淤，建造生态挡土墙，亲水平台。 | 否 | 是
14 | 车埠镇斗门桥村斗门港涵淤塞，老旧破损 | 基础设施（水电气） | 斗门桥村书记反映 | 王金清 | 涵闸维修，加高拦河堰坝 | 否 | 是
15 | 赤马港办事处汪家堡社区、赤马港社区两处人行桥损坏 | 基础设施（水电气） | 汪家堡社区、赤马港社区书记反映 | 王金清 | 列入赤马港下游段巩固提升工程实施 | 否 | 是
16 | 余家桥乡管网老化，供水保障率低 | 基础设施（水电气） | 冷家湖村村民反映 | 朱大兴 | 要求设计单位重新设计，保持与原管道口径一致，加大力度推进项目实施 | 否 | 是
17 | 陆水南干渠沿线乡镇农业生产用水问题 | 基础设施（水电气） | 茶庵村、五洪山村村民反映 | 谢俊 | 函请陆水湖防办开启陆水南干渠渠首闸放水 | 是 | 否
18 | 赤壁市官塘驿镇独山村农田修水渠工程至今没有修好无法耕种，占用农民农耕时间补贴问题 | 社会治理（信访） | 咸宁12345服务平台 | 周贵峰 | 已实地调研核实情况，十天之内回填开挖部分耕地，补贴标准已与独山村村委会达成协议。 | 是 | 否
19 | 赤壁市官塘驿镇独山村修缮水库挖出的淤泥影响了水库的水质 | 社会治理（信访） | 咸宁12345服务平台 | 周贵峰 | 已实地调研核实情况，不存在淤泥影响了水库水质问题，已与群众沟通解释并要求施工单位加快施工进度，完工前把多余土方转运出水库。 | 是 | 否
填报说明：1.问题基本情况字数控制在30字以内，解决办法字数控制在100字以内； 2.问题类型分为民生保障(教育、医疗、就业、生活困难、其他)、社会治理(社会治安、矛盾纠纷、信访、其他)、基础设施(水电气、交通、其他）、生产经营(企业用工、资金问题、营商环境、其他）、生态环保、其他，直接在电子表格问题类型一栏勾选； 3.问题来源为问题收集途径，何时何地何人反映，字数控制在30字以内； 4.是否解决和是否纳入任务清单两栏填“是”或“否”，直接在电子表格问题类型一栏勾选。

## 任务清单
附件2
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动任务清单
单位名称：赤壁市水利和湖泊局 | [7 empty] | 填报日期：2022年6月30日
序号 | 工作任务 | 任务来源 | 问题类型 | 责任领导 | 承办单位 | 责任人 | 工作目标 | 推进举措 | 完成时限 | 备注
1 | 赤壁镇八把刀村灌溉渠道淤塞严重，影响今年农田灌溉 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 方育才 | 市水利和湖泊局 | 朱明星 | 改善当地灌溉需求 | 施工单位已经进场，正在开工 | 8月份
2 | 柳山湖镇宝塔山村抗旱机站部分设备损坏，管理房破损影响抗旱 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 朱大兴 | 市水利和湖泊局 | 熊亚平 | 保障水利设施安全性，提高抗旱能力 | 取消出水管叠水阀，加装拍门，管理房改造 | 12月份
3 | 中伙镇罗县村部分路段没有安装路灯问题 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（其他） | 叶应礼 | 市水利和湖泊局 | 李火新 | 美化农村生活环境 | 纳入2022年移民项目--美丽家园建设 | 7月份
4 | 柳山湖镇团山村部分地段环境较差，没有进行绿化 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（其他） | 叶应礼 | 市水利和湖泊局 | 李火新 | 使农村人居环境得到改善 | 纳入2022年移民项目--美丽家园省级示范村创建 | 7月份
5 | 赤马港河道堤防标准不高，存在行洪不畅问题 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 王金清 | 市水利和湖泊局 | 朱明星 | 本项目2020年12月份开工，现已完成总工程量的50%，今年完工，将赤马港河道下游段的防洪、生态景观全面提升，实现防洪效益和生态效益双赢 | 1-11月份加紧施工，12月份保质保量完成任务 | 12月份
6 | 陆水湖水库荆泉港水质未达标，周边环境差 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 雷国安 | 市水利和湖泊局 | 马粲 | 水质改善，提升当地人居环境 | 正在抓紧施工中，计划8月底完成5000万元 | 12月份
7 | 赵李桥镇蓼坪村、柳林村，茶庵岭镇八王庙村、青石桥社区管网存在老化漏损问题 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 雷国安 | 市水利和湖泊局 | 鲍红清 | 解决管网路冒滴漏现象，用户水压、水质问题 | 更新老旧管网 | 7月份
8 | 赤壁镇、柳山湖镇、黄盖湖镇、沧湖开发区等镇村区域主支管管网老化，水漏损严重，供水保障率低。 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 雷国安 | 市水利和湖泊局 | 鲍红清 | 完成管网更新改造，饮水安全源头到龙头的智能化 | 更新改造管网，安装智能水表 | 7月份
9 | 神山镇管网老化、供水保障率低。 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 朱大兴 | 市水利和湖泊局 | 蔡光涛 | 实现城乡供水一体化“同源、同网、同质、同价”，增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | 更新改造管网，解决村民饮水困难 | 12月份
10 | 中伙铺镇洪水铺村管网老化破损，水压、水量低。 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 朱大兴 | 市水利和湖泊局 | 蔡光涛 | 实现城乡供水一体化“同源、同网、同质、同价”，增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | 更新改造管网，解决村民饮水困难 | 8月份
11 | 中伙铺镇南山村六组启闭闸损坏 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 肖柏林 | 市水利和湖泊局 | 吴文军 | 保障水利设施安全性 | 对原闸进行维护保养，对启闭闸进行更新 | 7月份
12 | 赤马港营里社区部分闸、渠损坏 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 肖柏林 | 市水利和湖泊局 | 吴文军 | 保障水利设施安全性 | 营里闸进行拆除重建，对渠道进行整修 | 7月份
13 | 柳山湖镇团山村当家塘淤塞，生态环境较差 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 王金清 | 市水利和湖泊局 | 王庆宇 | 美化周边环境，改善当家塘水质 | 进行清淤，石墙护坡 | 7月份
14 | 车埠镇斗门桥村斗门港涵淤塞，老旧破损 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 王金清 | 市水利和湖泊局 | 王庆宇 | 增加水利设施安全性，保障河水畅通 | 清除淤泥，闸门更新，泄洪道重建 | 7月份
15 | 赤马港办事处汪家堡社区、赤马港社区两处人行桥损坏 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 王金清 | 市水利和湖泊局 | 朱明星 | 该项目已列入赤马港下游段防洪提升工程，计划新建机耕桥一座，拆除重建人行桥一座 | 现已完成机耕桥新建任务，拆除重建人行桥已接近尾声 | 8月份
16 | 余家桥乡管网老化，供水保障率低 | 问题清单中应由本地本单位解决的 | 基础设施（水电气） | 朱大兴 | 市水利和湖泊局 | 蔡光涛 | 实现城乡供水一体化“同源、同网、同质、同价”，增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感 | 更新改造管网，解决村民饮水困难 | 12月份
填报说明：1.工作任务字数控制在30字以内，工作目标和推进举措字数控制在100字以内； 2.问题类型分为民生保障(教育、医疗、就业、生活困难、其他)、社会治理(社会治安、矛盾纠纷、信访、其他)、基础设施(水电气、交通、其他）、生产经营(企业用工、资金问题、营商环境、其他）、生态环保、其他，直接在电子表格问题类型一栏勾选； 3.任务来源分为问题清单中应由本地本单位解决的和上级转办交办，直接在电子表格问题类型一栏勾选。

## 效果清单
附件3
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动效果清单
单位名称：赤壁市水利和湖泊局 | [5 empty] | 填报日期：2022年6月30日
序号 | 问题基本情况 | 问题类型 | 责任领导 | 办理进度情况 | 办理效果 | 成效评价 | 备注
1 | 陆水南干渠沿线乡镇农业生产用水问题 | 基础设施（水电气） | 谢俊 | 已办结 | 已开闸放水，达到用水需求 | 满意
2 | 赤壁市官塘驿镇独山村农田修水渠工程至今没有修好无法耕种，占用农民农耕时间补贴问题 | 社会治理（信访） | 周贵峰 | 已办结 | 已完成开挖工地回填工作，市民表示满意 | 满意
3 | 赤壁市官塘驿镇独山村修缮水库挖出的淤泥影响了水库的水质 | 社会治理（信访） | 周贵峰 | 已办结 | 淤泥已处理完毕，市民表示满意 | 满意
4 | 赤壁镇八把刀村灌溉渠道淤塞严重，影响今年农田灌溉 | 基础设施（水电气） | 方育才 | 正在推进中，预计8月31日办结
5 | 柳山湖镇宝塔山村抗旱机站部分设备损坏，管理房破损影响抗旱 | 基础设施（水电气） | 朱大兴 | 正在推进中，预计12月31日办结
6 | 中伙镇罗县村部分路段没有安装路灯问题 | 基础设施（其他） | 叶应礼 | 正在推进中，预计7月30日办结
7 | 柳山湖镇团山村部分地段环境较差，没有进行绿化 | 基础设施（其他） | 叶应礼 | 正在推进中，预计7月31日办结
8 | 赤马港河道堤防标准不高，存在行洪不畅问题 | 基础设施（水电气） | 雷国安 | 正在推进中，预计12月31日办结
9 | 陆水湖水库荆泉港水质未达标，周边环境差 | 基础设施（水电气） | 雷国安 | 正在推进中，预计12月31日办结
10 | 赵李桥镇蓼坪村、柳林村，茶庵岭镇八王庙村、青石桥社区管网存在老化漏损问题 | 基础设施（水电气） | 雷国安 | 正在推进中，预计7月31日办结
11 | 赤壁镇、柳山湖镇、黄盖湖镇、沧湖开发区等镇村区域主支管管网老化，水漏损严重，供水保障率低。 | 基础设施（水电气） | 雷国安 | 正在推进中，预计7月31日办结
12 | 神山镇管网老化、供水保障率低。 | 基础设施（水电气） | 雷国安 | 正在推进中，预计12月31日办结
13 | 中伙铺镇洪水铺村管网老化破损，水压、水量低。 | 基础设施（水电气） | 雷国安 | 正在推进中，预计8月31日办结
14 | 中伙铺镇南山村六组启闭闸损坏 | 基础设施（水电气） | 肖柏林 | 正在推进中，预计7月31日办结
15 | 赤马港营里社区部分闸、渠损坏 | 基础设施（水电气） | 肖柏林 | 正在推进中，预计7月31日办结
16 | 柳山湖镇团山村当家塘淤塞，生态环境较差 | 基础设施（水电气） | 王金清 | 正在推进中，预计7月31日办结
17 | 车埠镇斗门桥村斗门港涵淤塞，老旧破损 | 基础设施（水电气） | 王金清 | 正在推进中，预计7月31日办结
18 | 赤马港办事处汪家堡社区、赤马港社区两处人行桥损坏 | 基础设施（水电气） | 王金清 | 正在推进中，预计8月31日办结
19 | 余家桥乡管网老化，供水保障率低 | 基础设施（水电气） | 朱大兴 | 正在推进中，预计12月31日办结
填报说明：1.问题基本情况与问题清单和任务清单中的保持一致； 2.问题类型分为民生保障(教育、医疗、就业、生活困难、其他)、社会治理(社会治安、矛盾纠纷、信访、其他)、基础设施(水电气、交通、其他）、生产经营(企业用工、资金问题、营商环境、其他）、生态环保、其他，直接在电子表格问题类型一栏勾选； 3.办理进度情况为“已办结”和“正在推进中，预计X月X日办结”，办理效果字数控制在100字以内。