## Sheet1
陆水湖街道2022年乡村振兴衔接项目库申报表
填报单位：陆水湖街道办事处 | [6 empty] | 单位：万元 |  |  |  | 填报时间：2021年12月28日
序号 | 项目名称 | 类别 | 实施地点 | 建设 性质 | 时间 进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金 规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 项目库 年度
1 | 陆水湖街道尖峰山村四组至七组改水项目 | 基础设施 | 尖峰山村四、五、六、七组 | 新建 | 2021年11月-2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 1.1.5公里63号主管挖沟回填； 2.1.2公里20号支管挖沟回填； 3.人工入户安装。 | 40 | 申请乡村振兴衔接资金40万元 | 四至七组村民92户，480人，其中建档立卡脱贫户15户，46人 | 1.项目完工后可改善全村92户，480人，其中建档立卡脱贫户15户，46人安全饮水问题； 2.解决降水期村民用水不足、水压低等问题。 | 2021年
2 | 陆水湖街道尖峰山村村委会经幽兰山至七组公路硬化并增设错车道项目 | 基础设施 | 尖峰山村村委会至幽兰山公路，幽兰山至尖峰山村七组 | 新建 | 2021年11月-2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 1.尖峰山村村委会至幽兰山、幽兰山至七组公路路基平整、拓宽及硬化，长度11.5公里，宽3.5米，厚18cm； 2.新建公路排水设施； 3.六组、七组公路增错车道20处，600平方米。 | 670 | 申请乡村振兴衔接资金670万元 | 全村村民，209户，873人，其中 建档立卡脱贫户27户，88人 | 1.项目建成后可解决村民出行难、运输难的问题，每年节约楠竹运输费用10万元左右； 2.项目建成后每年可为27户建档立卡脱贫户平均每户增收2000元/户； 3.公路建成后可形成旅游环形公路，可发展旅游经济，增加旅游周边产业，为村民带增收的益处，同时增加村集体经济收入。 | 2021年
3 | 陆水湖街道尖峰山村五组至双邱八组土坯路新建工程 | 基础设施 | 尖峰山村五组至双邱八组 | 新建 | 2021年11月-2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 1.新建土坯路长1.5公里，宽4米； 2.公路硬化长3公里，宽4米。 | 100 | 申请乡村振兴衔接资金100万元 | 全村村民209户，873人，其中建档立卡脱贫户27户，88人 | 1.项目建成后可解决村民出行难、运输难的问题，每年节约楠竹运输费用150万元左右； 2.项目建成后每年可为27户建档立卡脱贫户平均每户增收7000元/户。 | 2021年
4 | 陆水湖街道芳世湾村四、五组生产公路拓宽项目 | 产业发展 | 四、五组 | 改造 | 2021年12月至2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 公路全长5公里、厚18厘米，由3.5米拓宽至5.5米。 | 140 | 申请乡村振兴衔接资金50万 | 全体村民354户1890人，其中建档立卡脱贫户50户203人 | 1，该项目完工能很好解决村民出行困难，节约村民农产品运输成本，每年节约50万元左右； 2，该项目完工后能为脱贫户每年增收2000元以上。 | 2022年
5 | 陆水湖街道雪峰山至芳世湾村生产公路新建项目 | 产业发展 | 雪峰山至芳世湾村 | 新建 | 2022年2月至2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 1.土地平整； 2.新建公路7公里，宽5.5米，厚18厘米。 | 500 | 申请乡村振兴衔接资金350万 | 全体村民354户1890人，其中建档立卡脱贫户50户203人 | 1，该项目完工能改善村民出行条件，节约村民农产品运输成本，每年节约80万元左右； 2，该项目完工后能为脱贫户每年增收3000元以上。 | 2022年
6 | 陆水湖街道芳洪公路拓宽项目 | 产业发展 | 芳世湾村至洪下村直通公路 | 改造 | 2022年2月至2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 公路全长4.3公里、厚18厘米，由3.5米拓宽至5.5米。 | 80 | 申请乡村振兴衔接资金30万 | 全体村民354户1890人，其中建档立卡脱贫户50户203人 | 1，该项目完工能改善村民出行条件，节约村民农产品运输成本，每年节约20万元左右； 2，该项目完工后能为脱贫户每年增收1000元以上。 | 2022年
7 | 陆水湖街道玄素洞村十五组、十六组道路硬化项目 | 产业发展 | 十五组、十六组 | 改造 | 2021年12月至2022年10月 | 陆水湖街道办事处 | 硬化路面全长0.36公里，宽3米（其中十五组0.2公里，十六组0.16公里） | 15 | 申请乡村振兴衔接资金15万元 | 十五、十六组村民35户208 人，其中建档立卡脱贫户5户 17人。 | 1.解决村民出行难问题、减少交通事故； 2.改善村民生产生活条件，每年节约运输成本8万元左右，建档立卡脱贫户每月增收1000元左右。 | 2022年
8 | 陆水湖街道玄素洞村十二至十四组道路拓宽项目 | 产业发展 | 十二、十三、十四组 | 改造 | 2022年1月至12月 | 陆水湖街道办事处 | 1.土地平整； 2.拓宽硬化路全长1.1公里，宽1.5米，厚0.18米。 | 40 | 申请乡村振兴衔接资金40万元 | 十二、十三、十四组村民85户425人，其中建档立卡脱贫户9户28人 | 1.项目建成后可改善村民出行难问题、减少交通事故； 2.改善村民生产生活条件，每年节约运输成本7万元左右，建档立卡脱贫户每年增收3000元左右。 | 2022年
9 | 陆水湖街道玄素洞村十五组、十六组修建错车道项目 | 产业发展 | 十五组、十六组 | 新建 | 2022年1月至12月 | 陆水湖街道办事处 | 1.路基清理； 2.修错车道8处，每处硬化面积15平方米。 | 4 | 申请乡村振兴衔接资金4万元 | 十五、十六组村民35户208人，其中建档立卡脱贫户5户17人 | 1.解决村民出行难问题、减少车辆错车压力，降低交通事故； 2.改善村民生产生活条件，每年节约运输成本8万元左右，建档立卡脱贫户每月增收1000元左右。 | 2022年
10 | 陆水湖街道水浒城村一组、四组果园公路硬化项目 | 产业发展 | 一组、四组 | 新建 | 2022年1月至12月 | 陆水湖街道办事处 | 1.一组果园公路硬化长400米，宽3.5米，厚0.18米； 2.四组果园公路硬化350米，宽3.5米，厚0.18米。 | 37.5 | 申请乡村振兴衔接资金37.5万元 | 一组、四组村民132户573人，其中建档立卡脱贫户15户78人 | 1.项目建成后可解决果农出行难、运输难，每年节约运输成本5万元； 2.项目建成后形成旅游环形公路，便于发展旅游经济，吸引游客到果园采摘，促进村民增收，同时增加村集体收入。其中建档立卡脱贫户每年平均增收2200元。 | 2022年
11 | 陆水湖街道水浒城村八组果园公路硬化项目 | 产业发展 | 八组 | 新建 | 2022年1月至12月 | 陆水湖街道办事处 | 八组果园公路硬化长800米，宽3.5米，厚0.18米。 | 40 | 申请乡村振兴衔接资金40万元 | 八组村民78户355人，其中建档立卡脱贫户9户42人 | 1.项目建成后可解决果农出行难、运输难，每年节约运输成本6万元； 2.项目建成后连接随羊线旅游公路，吸引游客到果园采摘，促进村民增收，同时增加村集体收入。其中建档立卡脱贫户每年平均增收2000元。 | 2022年
12 | 陆水湖街道水浒城村二组林果基地改造项目 | 产业发展 | 水浒城村二组 | 新建 | 2021年12月至2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 1、二组林果基地道路路基平整、硬化、拓宽。长度150m，宽3.5m，厚18cm。 2、果园修建150平米停车场地。 | 8 | 申请乡村振兴衔接资金 | 二组34户129人，其中脱贫户8户26人 | 1、项目建成后，改善运输条件，减少运输成本； 2、公路建成后方便观光游客果林采摘，增加旅游周边产业，增加村民收入，脱贫户平均每年可增收2900元。 | 2022年
13 | 陆水湖街道青枫岭村五组排洪沟维修整治项目 | 基础设施 | 青枫岭村五组 | 改造 | 2022年12月至2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 1.五组排洪沟清淤； 2.新修水槽全长1.8公里、宽1.2米、深1米，铺设水泥硬化。 | 45 | 申请乡村振兴衔接资金45万 | 五组村民65户290人，其中建档立卡脱贫户9户23人 | 该项目完工后可减少排洪风险，降低农户产业受灾率，每年为脱贫户减少因受灾造成的损失4万元左右。 | 2022年
14 | 陆水湖街道东流港村六至八组竹山生产土坯路新建项目 | 产业发展 | 东流港村六、七、八组竹山 | 新建 | 2022年1月至2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 1.土地平整； 2.新建土坯路长7公里、宽4米。 | 90万 | 申请乡村振兴衔接资金70万 | 六至八组村民120户695人，其中建档立卡脱贫户23户68人 | 项目建成后可接通六、七、八组竹山生产路，六、七、八组竹山共计4000亩竹林，每年可增加生产性收入30万元左右。 | 2022年
15 | 陆水湖街道东流港村“681”步道新建项目 | 产业发展 | 东流港村四组至681 | 新建 | 2022年1月至2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 1.以防火线为基础进行土地平整； 2.在原防火线基础上扩宽3米作为登山步道，步道硬化全长6公里。 | 180万 | 申请乡村振兴衔接资金110万 | 全村村民344户1646人，其中建档立卡脱贫户60户188人 | 1.打通雪峰山—东流港村—“681”旅游路线，吸引游客观光，发展旅游经济； 2.步行道同时可做生产公路，改善生产运输条件，农户每年可增加竹产品收入30万元左右，脱贫户每年可增收2万元左右。 | 2022年
16 | 陆水湖街道双泉村一、三、四组公路加宽及新建护砌项目 | 产业发展 | 双泉村一、三、四组 | 改造 | 2022年1月-2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 1.公路加宽全长3公里，宽2米； 2.护砌长300米、高1.2米。 | 65 | 申请乡村振兴衔接资金65万 | 双泉村一、三、四、六、七组村民200户945人,其中建档立卡脱贫户31户107人 | 1.项目建成后可改善村民出行难、运输难的问题，通过改善水厂运输条件每年可只增加村集体经济收入3万元左右； 2.每年可减少果农运输成本，增加采摘游客量，果农每年可增收15万元左右，脱贫户每年可增收2000元左右。 | 2022年
17 | 陆水湖街道双泉村新建村级林场进山土坯公路项目 | 产业发展 | 双泉村三组 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 1.挖山，土方回填，土地平整； 2.公路全长2公里、宽3米。 | 25万 | 申请乡村振兴衔接资金25万 | 双泉村一到八组村民317户1481人,其中建档立卡脱贫户63户201人 | 1.项目建成后每年能增加村集体经济收入2万左右； 2.可吸纳5至6名脱贫户务工，每年可增收0.75万元左右。 | 2022年
18 | 陆水湖街道双泉村八组果园基地新建大棚项目 | 产业发展 | 双泉村八组 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 陆水湖街道办事处 | 新建果园大棚10个，规格长50米、宽10米、高3.5米。 | 35万 | 申请乡村振兴衔接资金35万 | 双泉村八组村民34户161人,其中建档立卡脱贫户6户24人 | 1.项目建成后每年可增加组级经济收入5-10万元左右； 2.可改善果质，提高出果率，每年可增加果农收入10万元左右，吸纳5至10名脱贫户务工，每年增收5000元左右。 | 2022年
19 | 陆水湖街道办事处双泉村九龙口水果基地公路拓宽项目 | 基础设施 | 双泉村一、二组 | 新建 | 2021年1月至2021年12月 | 陆水湖街道办事处 | 公路全长3公里，3米宽拓宽至6米 | 40万元 | 申请乡村振兴衔接资金40万元 | 村民89户245人，其中贫困户12户41人。 | 1.该项目建成后，每年可节约水果运输成本20万元； 2.可通过聘请村民到果园基地务工（其中贫困户11户35人）增加收入，平均每年增收50万元； 3.农忙时节可吸纳8名贫困户务工，每人每月增收1500元。 | 2021年度