## Sheet1
余家桥乡2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库一览表
单位：万元、人、年
序号 | 项目 名称 | 项目 类型 | 二级 项目 类型 | 项目 子类型 | 项目建设 地点 |  | 项目建设内容及补助标准 | 项目 预算 总投资 | 资金来源 （计划） |  | 项目规划年度 | 项目归属 |  | 是否脱贫村提升工程 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 是否增加村集体经济收入 | 是否 资产 收益 | 群众参与和利益联结机制 | 年度 总体 目标 | 项目受益总人口数 | 其中直接受益人口数 | 项目 主管 单位 | 项目是否纳入年度实施计划
[5 empty] | 乡镇 | 村 |  |  | 财政 衔接 资金 | 其他 资金 |  | 解决"两不愁三保障"项目 | 巩固提升类项目
1 | 余家桥乡余家桥村五组油茶基地 | 产业 项目 |  | 种植 养殖 加工 服务 | 余家 桥乡 | 余家桥村 | 油茶基地建设面积100亩 | 56 | 56 |  | 2023 |  | √ | 是 | 否 | 是 | 否 | 土地流转、就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红 | 2023年完成油茶栽种 | 1980 | 276 | 余家 桥乡 人民 政府 | 是
2 | 余家桥村七组、八组塘堰整修项目 | 基础 设施 |  | 其它 | 余家 桥乡 | 余家桥村 | 塘堰清淤3000m³，护砌200米 | 8 | 8 |  | 2023 |  | √ | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 2023年8月份前完成全部施工 | 462 | 180 | 余家 桥乡 人民 政府 | 是
3 | 大岭村茶产业基地公路硬化工程建设 | 基础 设施 |  | 通村茶产业基地硬化路 | 余家 桥乡 | 大岭村 | 1.清路基，拓宽砂石化底层铺设 2.硬化1200米，宽3.5米，厚0.18米，强度C30. | 48 | 48 |  | 2023 |  | √ | 是 | 否 | 是 | 是 | 提升交通运输能力，促进产业结构发展，激活当地经济发展 | 2023年4月份前完成清路基、拓宽、砂石化底层铺设、道路硬化建设 | 2137 | 330 | 余家桥乡人民政府 | 是
4 | 赤壁市余家桥乡丛林村长山荒山改造项目 | 产业 项目 |  | 种植 养殖 加工 服务 | 余家 桥乡 | 丛林村 | 水晶杨梅3700株，建园总面积201.6亩 | 115 | 115 |  | 2023 |  | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 土地 流转 、 就业 务工 、 带动 生产 、 帮助 产销 对接 、 资产 入股 、 收益 分红 | 2022年完成果苗栽种及看守房、果园围栏建设 | 2166 | 234 | 余家 桥乡 人民 政府 | 是
5 | 余家 桥乡大岭村组级公路硬化项目 | 基础 设施 |  | 通村 、组 硬化 路及 护栏 | 余家 桥乡 | 大岭村 | 1.清路基，拓宽砂石化底层铺设 2.硬化2000米，宽3.5米，厚0.18米，强度C30. | 90 | 90 |  | 2023 |  | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 带动 生产 | 2023年5月份前完成清路基、拓宽、砂石化底层铺设、道路硬化建设 | 2137 | 380 | 余家桥乡人民政府 | 是
6 | 余家桥村七组春花枇杷基地 | 产业 项目 |  | 种植 养殖 加工 服务 | 余家 桥乡 | 余家桥村 | 七组春花枇杷100亩 | 20 | 20 |  | 2023 |  | √ | 否 | 否 | 是 | 是 | 土地 流转 、 就业 务工 、 带动 生产 | 2022年完成果苗栽种及果园围栏建设 | 1631 | 182 | 余家 桥乡 人民 政府 | 是
7 | 赤壁市余家桥乡大岭村杨梅种植基地 | 产业 项目 |  | 休闲农业与乡村旅游 | 余家 桥乡 | 大岭村 | 1、清表、翻耕、捡蔸500亩；2、东魁杨梅苗10000株；3、看守房80平方米；4、铺设砂石化生产路4000米；5、浇灌苗木用水塘清淤6口，共23亩15341平方米。 | 140 | 140 |  | 2023 |  | √ | 是 | 否 | 是 | 是 | 部分土地流转和部分土地自主经营，解决就业务工，形成公司+土地+农户的经营模式 | 2023年1-3月份完成清表、翻耕、捡蔸、购苗栽苗、浇灌塘清淤，5-7月份完成看守房、生产路建设 | 2137 | 430 | 余家 桥乡 人民 政府 | 是
8 | 赤壁市丛林明珠供销有限责任公司长山果园 | 产业 项目 |  | 种植 养殖 加工 服务 | 余家 桥乡 | 丛林村 | 水晶杨梅3700株，建园总面积201.6亩 | 95 | 95 |  | 2023 |  | √ | 否 | 否 | 是 | 是 | 土地 流转 、 就业 务工 、 带动 生产 | 2022年完成果苗栽种及看守房、果园围栏建设 | 2166 | 234 | 余家 桥乡 人民 政府 | 是
9 | 赤壁市余家桥乡洪山村猕猴桃示范种植基地 | 产业 项目 |  | 休闲农业与乡村旅游 | 余家 桥乡 | 洪山村 | 1、清障、深翻、改良土地100亩；2、水泥立柱、钢丝网；3、喷灌系统一套；4、蓄水池50立方米；5、生产用房100平方米；6、排水沟、生产路；7、供水泵站；8、猕猴桃种苗及栽植。9、除草管理。10、施肥。11、项目围栏 | 241 | 208 | 33 | 2023 |  | √ | 否 | 否 | 是 | 是 | 土地 流转 、 就业 务工 、 带动 生产 | 全部建设完成 | 1396 | 300 | 余家 桥乡 人民 政府 | 是
10 | 余家桥村五组蓝莓基地 | 产业 项目 |  | 种植 养殖 加工 服务 | 余家 桥乡 | 余家桥村 | 五组蓝莓基地100亩 | 20 | 20 |  | 2023 |  | √ | 否 | 否 | 是 | 是 | 土地 流转 、 就业 务工 、 带动 生产 | 2022年完成果苗栽种及果园围栏建设 | 1234 | 165 | 余家 桥乡 人民 政府 | 是
11 | 赤壁市余家桥乡冷家湖村果园改造 | 产业 项目 |  | 休闲农业与乡村旅游 | 余家 桥乡 | 冷家湖村 | 给水工程及简易格栅围栏：1、园区全套喷淋系统（含抽水泵、喷淋管道）；2、简易格栅围栏安装。 | 30 | 30 |  | 2023 |  | √ | 是 | 否 | 是 | 是 | 土地 流转 、 就业 务工 、 带动 生产 | 2023年完成给水工程及简易格栅围栏建设 | 1076 | 143 | 余家 桥乡 人民 政府 | 是
12 | 赤壁市余家桥乡洞口村组级公路硬化 | 村 基础 设施 |  | 通村 、组 硬化 路及 护栏 | 余家 桥乡 | 洞口村 | 1、混凝土路面长约700约，宽3.5米，厚18厘米，砼强度C30；2、路床平整长700米，宽4米；3、路基铺砂石垫层长700米，宽3.5米，厚10厘米。 | 30 | 30 |  | 2023 |  | √ | 否 | 否 | 否 | 是 | 带动 生产 | 建设全部完成 | 289 | 156 | 余家 桥乡 人民 政府 | 是
13 | 赤壁市余家桥乡月星山村组级公路硬化 | 村 基础 设施 |  | 通村 、组 硬化 路及 护栏 | 余家 桥乡 | 月星山村 | 1、混凝土路面长约3.8公里，宽5.5米，厚18厘米，砼强度C30； | 130 | 20 | 110 | 2023 |  | √ | 否 | 否 | 否 | 是 | 带动 生产 | 建设全部完成 | 1180 | 160 | 余家 桥乡 人民 政府 | 是
14 | 赤壁市余家桥乡光荣桥村稻虾连作产业路硬化 | 村 基础 设施 |  | 通村 、组 硬化 路及 护栏 | 余家 桥乡 | 光荣桥村 | 1、混凝土路面长约1200米，宽3.5米，厚18厘米，砼强度C30；2、路床平整长1200米，宽4米；3、路基铺砂石垫层长1200米，宽3.5米，厚10厘米 | 50 | 30 | 20 | 2023 |  | √ | 否 | 否 | 否 | 是 | 带动 生产 | 建设全部完成 | 380 | 65 | 余家桥乡人民政府 | 是
15 | 赤壁市余家桥乡洞口村稻虾连作产业路硬化 | 村 基础 设施 |  | 通村 、组 硬化 路及 护栏 | 余家 桥乡 | 洞口村 | 1、混凝土路面长约2240米，宽3.5米，厚18厘米，砼强度C30； 2、路床平整长2240米，宽4米。 3、路基铺砂石垫层长2240米，宽3.5米，厚10厘米。 | 112 | 22.4 | 89.6 | 2023 |  | √ | 否 | 否 | 否 | 是 | 带动 生产 | 建设全部完成 | 372 | 282 | 余家桥乡人民政府 | 是